Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolás Marín |
| --- | --- |
| Rut | 20.142.279-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | LocalCL: plataforma web y móvil para la búsqueda de servicios con validación de credenciales de los prestadores. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se vincula a las siguientes áreas de desempeño del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: • Ingeniería de requisitos: levantamiento, especificación y validación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. • Bases de datos: diseño del modelo relacional, implementación en PostgreSQL y consultas de búsqueda de texto y geoespaciales. • Desarrollo Front End: construcción de la interfaz web y de la aplicación móvil. • Desarrollo Back End: implementación de la API REST, la lógica de negocio, la autenticación y el control de acceso. • Desarrollo Full Stack: integración de ambas capas en una solución completa y desplegada. • Calidad de software: definición y ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad. • Scrum Master / gestión de proyectos: planificación y conducción del trabajo mediante un marco ágil. |
| Competencias | [Verificar la redacción exacta de las competencias en el plan de estudio de la carrera antes de la entrega. La siguiente formulación es preliminar.] • Diseñar soluciones de software abarcando todo su ciclo de vida, de acuerdo con estándares, marcos de trabajo, tecnologías y metodologías que promueven la innovación. • Evaluar y gestionar proyectos del área de especialización durante todo su ciclo de vida, conforme a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software en contextos ágiles. • Construir aplicaciones acordes a las tecnologías del mercado, aplicando buenas prácticas de codificación y de aseguramiento de la calidad. • Diseñar e implementar soluciones de persistencia de datos que respondan a los requerimientos de la organización. • Aplicar criterios de seguridad de la información en el desarrollo de soluciones tecnológicas. • Trabajar en equipo y comunicar resultados técnicos de forma efectiva. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La contratación de servicios en Chile se realiza mayoritariamente a través de canales informales: recomendaciones de conocidos, grupos de redes sociales y avisos clasificados. En estos canales la información se encuentra dispersa y, sobre todo, no es verificable. El cliente no dispone de ningún mecanismo para comprobar si quien ofrece el servicio posee efectivamente la certificación que declara, ni si su trabajo anterior fue satisfactorio. Esta situación configura un problema de asimetría de información: una de las partes conoce antecedentes que la otra no puede corroborar. Sus consecuencias son concretas. Por una parte, el cliente asume un riesgo económico y, en rubros como electricidad o gas, también un riesgo de seguridad. Por otra, el prestador que sí cuenta con credenciales vigentes compite en igualdad de condiciones con quien no las tiene, ya que en un aviso informal ninguna de las dos situaciones puede distinguirse. La problemática se sitúa inicialmente en la Región Metropolitana, donde se concentra la mayor densidad de oferta y demanda de servicios del país, y afecta a dos grupos: personas que requieren contratar un servicio y trabajadores independientes o pequeñas empresas que lo ofrecen. La relevancia para el campo laboral de la carrera radica en que el problema es, en esencia, un problema de sistemas de información: exige modelar datos relacionales, integrar fuentes externas de verificación, resguardar documentación sensible y diseñar una experiencia de búsqueda eficiente. Existen actualmente plataformas nacionales que ofrecen directorios de servicios y declaran contar con profesionales verificados; sin embargo, dicha verificación es autoadministrada y no se contrasta con registros oficiales. El aporte de valor de LocalCL consiste precisamente en cerrar esa brecha. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web y móvil que permita a los usuarios buscar servicios por categoría, texto libre y proximidad geográfica, y acceder a un perfil del prestador que reúna su oferta, sus datos de contacto, sus credenciales acreditadas y las valoraciones emitidas por clientes anteriores. Su elemento distintivo es que la verificación de credenciales no será autodeclarada, sino contrastada con registros públicos oficiales cuando estos existan para el rubro correspondiente, indicando en el perfil el tipo de credencial, su vigencia y la fecha de la consulta. Se contempla además la revalidación periódica, de modo que la condición de verificado corresponda a un estado vigente y no permanente. El sistema contempla tres perfiles de usuario: cliente, prestador de servicios y administrador. Se desarrollará con TypeScript en todas sus capas, empleando React para la interfaz web, React Native para la aplicación móvil, Node.js para la API y PostgreSQL como motor de base de datos, sobre infraestructura de despliegue con planes gratuitos. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra de manera articulada las competencias del perfil de egreso seleccionadas, ya que abarca el ciclo de vida completo de una solución de software y no una etapa aislada. La competencia de diseño de soluciones de software se ejercita en la definición de la arquitectura, la selección justificada del stack tecnológico y el diseño del modelo de datos. La competencia de construcción de aplicaciones se aplica en la implementación de la API, la interfaz web y el cliente móvil. La competencia asociada a la persistencia de datos se pone en práctica en el modelo relacional y en las consultas de búsqueda textual y geoespacial, que constituyen la funcionalidad principal del sistema. La competencia de evaluación y gestión de proyectos se desarrolla mediante la planificación del trabajo en sprints, la trazabilidad entre requisitos y entregables y la conducción de las ceremonias del marco ágil adoptado. La competencia relativa a la seguridad de la información resulta especialmente pertinente, dado que el sistema administra datos personales y documentación acreditativa, lo que exige autenticación robusta, control de acceso por rol y resguardo de archivos sensibles. Finalmente, al tratarse de un proyecto grupal con revisión cruzada de código, se ejercitan también las competencias de trabajo en equipo y de comunicación técnica. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi principal interés profesional es la seguridad informática, área hacia la cual proyecto mi desarrollo laboral una vez titulado y en la que he complementado mi formación con certificaciones externas. LocalCL se relaciona directamente con ese interés porque el módulo del que soy responsable dentro del equipo es el de identidad, seguridad y credenciales. Ello implica implementar la autenticación mediante tokens, el control de acceso diferenciado por rol, el resguardo de contraseñas mediante funciones de hash, la protección de documentos sensibles a través de accesos temporales y la verificación de credenciales contra fuentes externas. Se trata de problemas de seguridad aplicada sobre un sistema real y no de ejercicios aislados. A ello se suma la experiencia adquirida durante mi práctica profesional en un área de soporte y operaciones de TI, donde pude observar la importancia de la gestión de accesos y del control de la información en un entorno productivo. El desarrollo de este proyecto contribuirá a mi formación profesional en tres sentidos: me permitirá aplicar criterios de seguridad desde el diseño y no como una corrección posterior, incorporar a mi portafolio un sistema completo y desplegado que evidencie dichas capacidades, y fortalecer competencias de trabajo en equipo y documentación técnica que son transversales a cualquier rol del área. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro del período académico por las siguientes razones. En cuanto al tiempo, el proyecto se distribuye en las tres fases de la asignatura a lo largo del semestre, organizadas en sprints de dos semanas con entregables funcionales al término de cada uno. El alcance fue deliberadamente acotado: se definió un conjunto reducido de categorías de servicio para la primera versión y se excluyeron explícitamente funcionalidades como la gestión de pagos en línea y la mensajería interna, las que se consignan como trabajo futuro. En cuanto a los materiales, no se requiere inversión económica. El equipo dispone de sus propios computadores y conexión a internet, y la totalidad de las herramientas seleccionadas corresponde a software libre, servicios con plan gratuito o licencias institucionales ya disponibles. Esta condición fue un criterio explícito en la selección del stack tecnológico. Entre los factores que facilitan su desarrollo se cuentan la existencia de registros públicos de credenciales de acceso libre, la amplia documentación oficial de las tecnologías escogidas, el uso de un único lenguaje de programación en todas las capas —lo que reduce la curva de aprendizaje del equipo— y el acompañamiento del docente guía. Entre los factores que podrían dificultarlo se identifican tres. Primero, la posibilidad de que los registros públicos no admitan consulta automatizada; en tal caso se adoptará un esquema de validación manual por parte del administrador, contrastada con la fuente oficial, conservando el valor de la propuesta. Segundo, la curva de aprendizaje del desarrollo móvil; se mitigará iniciando por la versión web y abordando el cliente móvil una vez estabilizada la API. Tercero, la disponibilidad horaria de los integrantes, dado que el proyecto coincide con otras asignaturas; se mitigará mediante la planificación en sprints, la revisión del avance en cada retrospectiva y una distribución del trabajo por módulos que evita bloqueos entre integrantes. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web y móvil para la búsqueda y contacto de prestadores de servicios en la Región Metropolitana, que incorpore la validación de credenciales contrastada con registros oficiales y un sistema de valoraciones de usuarios, con el fin de reducir la asimetría de información existente en la contratación de servicios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Especificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir del análisis de las alternativas existentes en el mercado nacional y de las necesidades de los perfiles de usuario identificados. 2. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional que soporte la gestión de prestadores, servicios, credenciales y valoraciones. 3. Implementar un módulo de autenticación y control de acceso por roles que permita validar las credenciales de los prestadores mediante la consulta a registros públicos verificables. 4. Implementar un motor de búsqueda que permita filtrar servicios por categoría, texto libre y proximidad geográfica respecto de la ubicación del usuario. 5. Implementar el módulo de perfiles públicos y valoraciones, incorporando funciones de moderación para el perfil administrador. 6. Validar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas funcionales y de usabilidad aplicadas a usuarios representativos de cada perfil. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo Scrum, en su modalidad adaptada al contexto académico, con sprints de dos semanas alineados a las entregas de la asignatura. La elección responde a tres características del proyecto. En primer lugar, los requisitos no se encuentran completamente cerrados: el alcance de la validación de credenciales depende de lo que efectivamente permitan los registros públicos consultados, información que solo se obtendrá durante el desarrollo. En segundo lugar, la asignatura contempla entregas parciales evaluadas, lo que se alinea con la lógica de incrementos funcionales. En tercer lugar, el equipo trabaja de forma simultánea sobre una misma base de código y requiere puntos de sincronización frecuentes. Etapas de trabajo: (1) definición del proyecto y levantamiento de requisitos; (2) diseño de la arquitectura y del modelo de datos; (3) desarrollo iterativo por sprints, con un módulo funcional por incremento; (4) pruebas funcionales y de usabilidad; (5) despliegue, documentación y presentación final. Ceremonias: planificación al inicio de cada sprint; reuniones de sincronización dos veces por semana; revisión de sprint con demostración del incremento; y retrospectiva al cierre. La reunión diaria se adapta a una frecuencia bisemanal, considerando que el equipo no dispone de dedicación completa; esta modificación se declara explícitamente como desviación respecto del marco original. Artefactos: product backlog y sprint backlog administrados en GitHub Projects, con las tareas redactadas como historias de usuario vinculadas a un requisito funcional numerado; e incremento desplegado al término de cada sprint. El control de versiones se realiza en GitHub mediante ramas por funcionalidad, y ningún cambio se integra sin la aprobación de un integrante distinto del autor. FUNCIONES, TAREAS Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO El equipo está conformado por tres integrantes, quienes constituyen en su conjunto el Equipo de Desarrollo. Los roles de Product Owner y Scrum Master son asumidos por integrantes que además participan en el desarrollo, dada la dimensión del equipo. Nicolás Marín — Líder técnico. Módulo de identidad, seguridad y credenciales: autenticación, control de acceso por rol, carga y validación de certificados, resguardo de documentos sensibles, configuración del repositorio e integración continua. Custodia la arquitectura del sistema. Martín Núñez — Scrum Master. Módulo de catálogo, búsqueda y geolocalización: modelo de datos y migraciones, categorías y servicios, búsqueda de texto completo, filtros y ordenamiento por cercanía. Conduce las ceremonias y mantiene el tablero del proyecto. Matías Flores — Product Owner. Módulo de perfiles, valoraciones y moderación: perfil público del prestador, publicación de servicios, calificaciones y panel de administración. Mantiene y prioriza el backlog y consolida los entregables documentales. Cada integrante desarrolla su módulo de forma completa —modelo de datos, servicios de la API e interfaz web y móvil— y es responsable de sus casos de prueba. La asignación indica responsabilidad principal y no exclusividad: todo entregable es revisado por un integrante distinto de su autor antes de considerarse terminado.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición y planificación | Documento que consolida el problema, los objetivos, el alcance, los requisitos, la justificación del stack tecnológico, la metodología y el plan de trabajo. | Evidencia la fase de definición y constituye la línea base contra la cual se contrastará el resultado final. |
| Avance | Modelo de datos y diagrama de arquitectura | Modelo entidad-relación, modelo relacional y diagrama de la arquitectura del sistema con sus componentes e interacciones. | Demuestra la competencia de diseño de soluciones de software y de persistencia de datos antes de iniciar la construcción. |
| Avance | Prototipo de baja fidelidad | Mockups de las pantallas principales de la plataforma web y móvil. | Permite validar tempranamente la experiencia de usuario y reduce el retrabajo durante la implementación. |
| Avance | Repositorio con incremento funcional | Repositorio GitHub con el código de los primeros sprints, historial de commits, ramas y pull requests revisadas. | Evidencia el avance real del desarrollo y la aplicación efectiva del marco de trabajo ágil declarado. |
| Final | Aplicación web y móvil desplegada | Sistema funcional y accesible en línea, con los tres perfiles de usuario operativos y el módulo de validación de credenciales implementado. | Constituye el producto principal del proyecto y demuestra la integración de las competencias del perfil de egreso. |
| Final | Informe de pruebas y evidencias de validación | Plan de pruebas, casos de prueba asociados a cada requisito funcional y registro de los resultados obtenidos. | Acredita la competencia de calidad de software y verifica el cumplimiento de los objetivos específicos. |
| Final | Manual de usuario y manual de despliegue | Documentación funcional dirigida al usuario final y documentación técnica para la instalación y puesta en marcha del sistema. | Evidencia la capacidad de comunicar técnicamente y asegura que la solución sea utilizable por terceros. |
| Final | Informe final y presentación de defensa | Documento que integra el desarrollo completo del proyecto, los resultados alcanzados, las conclusiones y el trabajo futuro, junto con la presentación de defensa. | Cierra el ciclo del proyecto y permite contrastar los resultados obtenidos con los objetivos planteados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Evaluar y gestionar proyectos | Definición del proyecto y análisis del problema | Definición de la idea, formulación del problema, análisis de las plataformas existentes en el mercado nacional y determinación del aporte diferenciador. | 3 integrantes × 6 h · Acceso a plataformas competidoras · Planilla comparativa | Semanas 1 y 2 | Equipo (lidera Matías Flores) | Facilita: información pública disponible. Dificulta: riesgo de definir un alcance demasiado amplio; se mitiga acotando categorías y declarando exclusiones. |
| Ingeniería de requisitos | Definición de objetivos, alcance y requisitos | Formulación del objetivo general y los específicos, delimitación del alcance y sus exclusiones, y levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales. | 3 integrantes × 10 h · Plantilla de requisitos · ISO/IEC 25010 · GitHub Projects | Semanas 2 y 3 | Martín Núñez (funcionales) y Nicolás Marín (no funcionales) | Dificulta: requisitos que cambian al conocer los registros públicos; se mitiga versionando el documento de requisitos. |
| Diseñar soluciones de software | Selección y justificación del stack tecnológico | Definición de las tecnologías de frontend, backend, base de datos e infraestructura, con análisis comparativo de alternativas y justificación de cada elección. | 1 integrante × 10 h · Documentación oficial de las tecnologías · Matriz comparativa | Semana 3 | Nicolás Marín | Facilita: uso de un único lenguaje en todas las capas, lo que reduce la curva de aprendizaje del equipo. |
| Diseñar soluciones de software · Bases de datos | Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | Elaboración del diagrama de arquitectura, del modelo entidad-relación y del modelo relacional del sistema. | 2 integrantes × 12 h · draw.io o dbdiagram.io · PostgreSQL local mediante Docker | Semanas 3 y 4 | Martín Núñez (modelo de datos) y Nicolás Marín (arquitectura) | Dificulta: el modelo depende del resultado de la investigación de registros públicos; se diseña con un esquema flexible de credenciales. |
| Evaluar y gestionar proyectos | Definición de la metodología, roles y planificación | Definición del marco de trabajo, asignación de roles y módulos, elaboración del plan de trabajo y de la carta Gantt del proyecto. | 3 integrantes × 6 h · Scrum Guide · Microsoft Excel · Calendario académico | Semana 4 | Martín Núñez | Facilita: equipo reducido, lo que agiliza la coordinación. |
| Trabajo en equipo y comunicación técnica | Elaboración y entrega del documento de definición (Fase 1) | Redacción, revisión cruzada y entrega del documento de definición del proyecto. | 3 integrantes × 8 h · Microsoft Word · Rúbrica de evaluación | Semana 4 | Matías Flores (redacción) y equipo (revisión) | Dificulta: coincidencia con evaluaciones de otras asignaturas; se mitiga iniciando la redacción en paralelo al diseño. |
| Construir aplicaciones · Evaluar y gestionar proyectos | Sprint 0: configuración del entorno y del repositorio | Creación del repositorio, configuración del monorepo, entorno local con Docker, base de datos e integración continua. | 3 integrantes × 8 h · GitHub · Git · Node.js · Docker Desktop · Visual Studio Code | Semana 5 | Equipo (lidera Nicolás Marín) | Facilita: herramientas gratuitas y ampliamente documentadas. |
| Seguridad de la información · Construir aplicaciones | Sprint 1: autenticación, roles y registro de usuarios | Implementación del registro e inicio de sesión, cifrado de contraseñas, emisión de tokens y control de acceso para los tres perfiles de usuario. | 1 integrante × 24 h · Node.js · Prisma · PostgreSQL · Postman | Semanas 6 y 7 | Nicolás Marín | Facilita: es la base de los demás módulos, por lo que se prioriza al inicio del desarrollo. |
| Seguridad de la información · Bases de datos | Sprint 2: carga y validación de credenciales | Carga de documentos al almacenamiento de objetos, accesos temporales, modelo de credenciales con vigencia y validación contrastada con registros públicos. | 1 integrante × 24 h · Cloudinary · Buscador público de instaladores (SEC) · Postman | Semanas 8 y 9 | Nicolás Marín | Dificulta: es la actividad de mayor riesgo del proyecto. Si el registro no admite consulta automatizada, se implementa validación manual del administrador contrastada con la fuente oficial. |
| Bases de datos · Construir aplicaciones | Sprint 3: catálogo, búsqueda y geolocalización | Implementación de categorías y servicios, búsqueda de texto completo en español, filtros combinados y ordenamiento por proximidad. | 1 integrante × 24 h · PostgreSQL · PostGIS · React | Semanas 10 y 11 | Martín Núñez | Dificulta: complejidad de las consultas geoespaciales; se mitiga con datos de prueba cargados desde el inicio. |
| Construir aplicaciones · Desarrollo Full Stack | Sprint 4: perfiles, valoraciones y moderación | Perfil público del prestador, publicación de servicios, sistema de calificaciones y comentarios, y panel de moderación del administrador. | 1 integrante × 24 h · React · Node.js · Prisma | Semanas 12 y 13 | Matías Flores | Facilita: reutiliza los componentes de interfaz construidos en sprints anteriores. |
| Desarrollo Front End · Desarrollo Full Stack | Sprint 5: cliente móvil e integración | Construcción de la aplicación móvil, navegación, consumo de la API y consistencia visual entre las versiones web y móvil. | 3 integrantes × 16 h · React Native · Expo · Expo EAS Build | Semanas 14 y 15 | Equipo | Dificulta: curva de aprendizaje del desarrollo móvil; se mitiga abordándolo una vez estabilizada la API. |
| Calidad de software | Pruebas, corrección de defectos y despliegue | Ejecución del plan de pruebas funcionales y de usabilidad, corrección de defectos y despliegue de la versión final en los proveedores definidos. | 3 integrantes × 12 h · Vercel · Render · Neon · Usuarios de prueba | Semanas 15 y 16 | Equipo | Dificulta: los defectos detectados tarde consumen tiempo de la fase de cierre; se mitiga probando al término de cada sprint. |
| Trabajo en equipo y comunicación técnica | Elaboración del informe final y de los manuales | Redacción del informe final, del manual de usuario y del manual de despliegue, incluyendo conclusiones y trabajo futuro. | 3 integrantes × 12 h · Microsoft Word · Repositorio del proyecto | Semana 17 | Matías Flores (consolida) y equipo | Facilita: la documentación se mantiene actualizada en el repositorio durante todo el desarrollo. |
| Comunicación técnica · Evaluar y gestionar proyectos | Preparación y presentación de la defensa | Elaboración de la presentación, preparación de la demostración en vivo del sistema y ensayo de la defensa ante el docente. | 3 integrantes × 10 h · Microsoft PowerPoint · Sistema desplegado | Semana 18 | Equipo | Dificulta: dependencia de la conexión durante la demostración; se mitiga preparando un respaldo local con Docker y un video de la demostración. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto y análisis del problema | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de objetivos, alcance y requisitos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Selección y justificación del stack tecnológico |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la arquitectura y del modelo de datos |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de la metodología, roles y planificación |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración y entrega del documento de definición (Fase 1) |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 0: configuración del entorno y del repositorio |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 1: autenticación, roles y registro de usuarios |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: carga y validación de credenciales |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: catálogo, búsqueda y geolocalización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: perfiles, valoraciones y moderación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: cliente móvil e integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas, corrección de defectos y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Elaboración del informe final y de los manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Preparación y presentación de la defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.